บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลหอคำ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

- ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

- จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหอคำ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

  - เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

- วิธีการติดตามและประเมินผล

3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

3.2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

3.2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลหอคำต่อไป

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหอคำ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหอคำ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

4.1  กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(2)  ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(3)  ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา

1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท

4)  ด้านการวางแผนเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น

6)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

7)  ด้านการบริหารจัดการ

เพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหอคำ ให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

4.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

4.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหอคำ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

- ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ

2 ประการ  ดังนี้

5.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ  5  ประการ  ดังนี้

(1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาฯประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ

(2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น)

(3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4)  เครื่องมือ  อันได้แก่

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

5.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล

(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่

- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้

6.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

แบบที่  1  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

6.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล

หอคำในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล

ตำบลหอคำ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

6.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือคณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

7.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1)  ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

2)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

4)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

6)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weakness)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

9)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์

1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12

เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้

  กรอบแนวคิดและหลักการ

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้

(1)  การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ

(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงขึ้น

2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

3)  การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง

5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

2.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

นโยบายที่  1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

นโยบายที่  2  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ

นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

นโยบายที่  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ 2556 และเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”

หลักการของยุทธศาสตร์

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

1)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่

2)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)

3)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

1)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม

2)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่

3)  การลดรายจ่าย

4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 ประเด็นหลัก  11  แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการดำเนินการ

4.  ค่านิยมหลักของคนไทย

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี้

1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน

2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์

4)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม

5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

5.  นโยบายของรัฐบาล

5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”

5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี้

1)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ

3)  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม

9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี และบึงกาฬ ) ระยะ 4 ปี  พ.ศ.2558 – 2561 ได้จักทำขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง 5 จังหวัด ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทำข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ

จากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  จึงได้กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ

1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง

2)  ส่งเสริมคามร่วมมือทางการค้าการเกษตร บริการและการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน

3)  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4)  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการลงทุน อุตสาหกรรม การค้าและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

วิสัยทัศน์

“ ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง”

พันธกิจ

1.พัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพาราและการเกษตรกรรม ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

4. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคน สังคมและความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดบึงกาฬ

วิสัยทัศน์ อปท. ในเขตจังหวัดบึงกาฬ

“เป็นองค์กรหลักในการให้บริการสาธารณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของ    ประชาชนอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2	การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3	การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5	การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6	การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7	การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 8	การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)

เทศบาลตำบลหอคำ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

  - วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vission)

“เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมงามตา ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน”

  - พันธกิจ  (Mission)

- ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

- ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

- พัฒนาสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

  - จุดมุ่งหมาย (Goals)

- การคมนาคมสะดวกสบายและสาธารณูปโภคต่างๆ ได้มาตรฐานเพียงพอ

- ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

- ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

- จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย

- ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนสร้างตระหนักและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและคุณค่าวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม

- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและทุกหน่วยงานแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 7  ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายในการพัฒนา

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลหอคำให้มีความสะดวก และมีมาตรฐาน  ทั้งยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ  ให้ประสบความสำเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านการคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบสุขเรียบร้อย  ของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ  อาคาร  รั้ว

2.  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ

3.  การพัฒนาแหล่งน้ำ

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ  สะพาน  และทางเท้า

2.  จำนวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

3.  จำนวนสถิติอุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทางคมนาคมลดลง

4.  จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ มีน้ำประปาที่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

5.  จำนวนครัวเรือนที่มีแหล่งน้ำสาธารณะ  และปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค, เลี้ยงสัตว์  และทำการเกษตร

6.  จำนวนที่มีพื้นที่สาธารณะและเส้นทางคมนาคมมีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ

7.  จำนวนครัวเรือนที่มีการขยายเขตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน / ทำการเกษตร ทั่วถึง

8.  การคมนาคมของประชาชนสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

9.  จำนวนครัวเรือนที่มีคู่สายโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เป้าหมายในการพัฒนา

โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับย่อย เช่น บุคคล  ครอบครัว  และระดับกลุ่มชุมชนในท้องถิ่น  ให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริม  เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการค้าในรูปของสหกรณ์หรือตลาด เพื่อสนับสนุน และผลักดันยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  และแก้ไขปัญหาความยากจนของหมู่บ้านหรือชุมชน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนา

1.  การส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  อุตสาหกรรมในครัวเรือน

2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

3.  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน แสะส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น

4.  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

2. ร้อยละของประชากรที่ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคม

3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

5. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าหมายในการพัฒนา

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้แก่บุคลากร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนความร่วมมือและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติดในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบ

แนวทางการพัฒนา

1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.  การป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด

1.  ชุมชน สังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.  ร้อยละ ของหมู่บ้าน เข้มแข็งและเอาชนะยาเสพติด

3.  จำนวนสถิติในการจับกุมในเรื่องยาเสพติดในตำบลลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว		กีฬา และนันทนาการ

เป้าหมายในการพัฒนา

พัฒนาการวางแผน การลงทุน การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการมีศักยภาพมากขึ้น จำนวนที่เพิ่มขึ้นของการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1.  การส่งเสริมการเกษตร  การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

2.  การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว

3. การพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

1.  ประชาชน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น

2.  ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการการท่องเที่ยว

3.  จำนวนงบประมาณในการสนับสนุนเพิ่มขึ้น

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ            	          และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายในการพัฒนา

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายและเสื่อมโทรม  และป้องกันการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะถูกทำลายในอนาคต และลดการเกิดปัญหาในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต

แนวทางการพัฒนา

1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

2.  การกำจัดขยะ

3.  ปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์ และแหล่งน้ำธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึก

2.  จำนวนครัวเรือนที่ให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะอย่างถูกสุขอนามัย

3.  จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบัญญัติตำบล

4.  ปริมาณขยะเฉลี่ยในพื้นที่  ลดลง

5.  จำนวนพื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น		เป้าหมายในการพัฒนา

เพื่อส่งเสริมและสืบทอดด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานวัฒนธรรมต่อไป

แนวทางการพัฒนา

1.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น

2.  จำนวนประชากรที่ได้รับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

เป้าหมายในการพัฒนา

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจการตามภารกิจด้านต่างๆ  ของเทศบาลตำบลหอคำ  ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหอคำ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรม

แนวทางการพัฒนา

1.  บริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.  เพิ่มศักยภาพของบุคลากร

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมเพิ่มมากขึ้น

2.  จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น

3.  ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร เพิ่มมากขึ้น

4.  เทศบาลตำบลหอคำมีรายได้เพิ่มขึ้น

5.  จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด

###### นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารของเทศบาลตำบลหอคำ

###### 1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ด้านถนน

1. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือเชื่อมระหว่างตำบลสู่ตำบล

2. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

3. ก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

1.2 ด้านน้ำอุปโภคบริโภค

1. ปรับปรุงแหล่งน้ำ เช่น ขุดลอกแหล่งน้ำและทำฝายกั้นน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง

2. ปรับปรุงคลองส่งน้ำที่มีอยู่แล้วให้กับเกษตรกรสามารถใช้น้ำปลูกพืชในฤดูแล้งได้ตามความเหมาะสม

3. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรในเขตเทศบาลตำบลหอคำ  ได้มีน้ำที่สะอาดในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

1.3 ด้านไฟฟ้า

1. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

2. ส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรทุกหมู่บ้าน

2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 ด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร

1. สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน  โดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน จัดวิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อให้กลุ่มต่างๆ ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

2. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

3. สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลหอคำ

3) การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 ด้านการรักษาที่สาธารณะประโยชน์

1. ร่วมกับชุมชนรักษาที่สาธารณะประโยชน์

2. ส่งเสริมให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรและที่สาธารณะประโยชน์ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์

3.2 ด้านการพักผ่อน

1. จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

2. จัดให้มีสวนสุขภาพในแต่ละหมู่บ้านตามความเหมาะสม

4) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

4.1 ด้านการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ

1. จัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์ ตามความเหมาะสม

2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

4.2 ด้านเยาวชน

1. สนับสนุนให้มีลานกีฬาหรือสนามกีฬาและศูนย์กีฬาตำบลเพื่อการออกกำลังกายของเยาวชน และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีของตำบลหอคำ

4.3  ด้านการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามจารีตประเพณีในเขตตำบลหอคำ

4.4  ด้านการศึกษา

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้เติบโตเป็นกำลังของชาติต่อไป และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. จัดให้มีอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหอคำ

3. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เขาได้เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมต่อไป

4.5  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและงานอื่นๆ

2. รณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลหอคำ และเสนอแนะปัญหาหรือ

แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

5) การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย

1. จัดให้มีการป้องกันและควบคุมของโรคติดต่อชนิดต่างๆ

2. จัดให้มีถังขยะและเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

3. จัดให้มีฌาปนสถานที่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการออกกกำลังกายและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

5. จัดให้มีรถกู้ชีพกู้ภัยเพื่อบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

6) การพัฒนาด้านการบริหารและการบริหารงานบุคคลภายในเทศบาลตำบลหอคำ

1. การบริหารงานในเทศบาลตำบลหอคำจะยึดหลักธรรมาภิบาล

2. จะเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลหอคำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลหอคำ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการเกิดความประทับใจเพราะประชาชน คือ นายของเรา

4. ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลหอคำ มีการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

5. สร้างที่ทำการเทศบาลและขยายองค์กรเพื่อรองรับการบริการประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน

7) การพัฒนาด้านอื่นๆ

1. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

(อสม.)   ตำรวจบ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ประสานหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ สู่ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

ส่วนที่ 3

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ

ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

*********************************************************************

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.เทศบาลตำบลหอคำ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

| ###### ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำกลุ่มบัญชีโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

##### แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ปี ภายในเดือนธันวาคม

*************************************************************************

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหอคำ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

2.  รายงานผลการดำเนินงานรอบปี เดือน ธันวาคม

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 29 | 16,836,000 | 56 | 20,324,000 | 59 | 20,880,000 | 41 | 18,262,000 | 29 | 11,384,000 | 214 | 88,196,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 32 | 20,156,800 | 42 | 20,622,740 | 46 | 21,937,800 | 42 | 21,072,800 | 38 | 20,772,800 | 200 | 104,562,944 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 10 | 2,474,000 | 10 | 989,000 | 8 | 904,000 | 9 | 954,000 | 8 | 904,000 | 45 | 6,225,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ | 7 | 1,050,000 | 13 | 4,750,000 | 3 | 400,000 | 2 | 300,000 | 2 | 300,000 | 27 | 6,800,000 |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม |  |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11 | 810,000 | 10 | 690,000 | 4 | 940,000 | 9 | 640,000 | 9 | 640,000 | 49 | 3,720,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 7 | 1,625,000 | 7 | 1,625,000 | 6 | 1,610,000 | 6 | 1,610,000 | 6 | 1,610,000 | 32 | 8,080,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 11 | 2,500,000 | 15 | 5,600,000 | 24 | 16,600,000 | 11 | 1,980,000 | 10 | 1,930,000 | 65 | 28,610,000 |
| รวม | 107 | 45,448,800 | 153 | 54,600,740 | 150 | 63,271,800 | 120 | 44,818,800 | 102 | 37,540,800 | 632 | 246,193,944 |

จ. การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารเทศบาลตำบลหอคำ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 96 โครงการ งบประมาณ 26,246,900 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 34; 5,837,000. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 20; 17,165,500. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย; 3; 65,000. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการ; 1; 200,000. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 4; 190,000. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; 6; 1,406,000. การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 28; 1,383,400. รวม; 96; 26,246,900.

3.1  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหอคำ ไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ

การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหอคำ เฉพาะโครงการที่ปรากฏใน ปี พ.ศ.2563 นั้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหอคำ เฉพาะโครงการที่ปรากฏใน  ปี พ.ศ.2563  มีจำนวนทั้งสิ้น  150  โครงการ

(2) โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 96 โครงการ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหอคำ เฉพาะโครงการที่ปรากฏใน ปี พ.ศ.2563  คิดเป็นร้อยละ 64.00

(3) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหอคำ เฉพาะโครงการที่ปรากฏในปี พ.ศ.2563  ที่ไม่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ.2563  มีจำนวนทั้งสิ้น 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.00

3.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหอคำ ไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปีงบประมาณ 2563 นี้ ทางเทศบาลตำบลหอคำได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้  โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทำให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ | คิดเป็นร้อยละของโครงการ | งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 59 | 31 | 20.66 | 5,837,000 | 22.23 |
| การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 46 | 13 | 8.67 | 17,165,500 | 65.40 |
| การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 8 | 1 | 0.67 | 65,000 | 0.24 |
| การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการ | 3 | 1 | 0.66 | 200,000 | 0.76 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 4 | 1 | 0.66 | 190,000 | 0.72 |
| การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 4 | 2.66 | 1,406,000 | 5.35 |
| การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | 24 | 28 | 18.67 | 1,383,400 | 5.27 |
| รวม | 150 | 79 | 52.67 | 26,246,900 | 100.00 |

3.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหอคำ ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปีงบประมาณ 2563 นี้ ทางเทศบาลตำบลหอคำได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยสามารถแก้ไขปัญหา และสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทำให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสรุป ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลหอคำ ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 59 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.66 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 5,837,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.23 ของงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลหอคำ ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 46 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.67 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 17,165,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.40 ของงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลตำบลหอคำ ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 8 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลหอคำ ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหอคำ ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 190,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหอคำ ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 6 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.66 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 1,406,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 ของงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลหอคำ ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 24 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.67 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 7 และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 1,383,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของงบประมาณ ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลตำบลหอคำ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 79 โครงการ จำนวนเงิน 24,246,900 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 56 โครงการ จำนวนเงิน 18,713,192.76 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่าย งบประมาณ. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 31; 5,289,918.81; 8; 1,082,918.81. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 13; 15,451,905.60; 13; 15,451,905.60. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย; 1; 6,300.00; 1; 6,300.00. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ; 1; 199,005.00; 1; 199,005.00. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 1; 18,700.00; 1; 18,700.00. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; 4; 977,942.00; 4; 977,942.00. การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 28; 976,421.35; 28; 976,421.35. รวม; 79; 22,920,192.76; 56; 18,713,192.76. รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลหอคำ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 1.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 01.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองขอนไปนานอก หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ; 246,000.00; 246,000.00; 246,000.00; 0.00. 2.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 04.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน ไปบ้านนายหัสชัย หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด; 257,000.00; 257,000.00; 0.00; 0.00. ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 3.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง; 170,000.00; 170,000.00; 0.00; 0.00. 4.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 05.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายทองมาก ศรีพลัง หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง; 175,000.00; 61,000.00; 61,000.00; 114,000.00. 5.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 14.โครงการก่อสร้างถนน ศสล.สู่พื้นที่ทางการเกษตร เส้นไปนาสามผัว หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ; 270,000.00; 269,000.00; 0.00; 1,000.00. 6.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 18.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปโรงสี หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย; 170,000.00; 170,000.00; 0.00; 0.00. 7.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลาพักญาติ เข้ามาในวัด (เมรุ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง; 170,000.00; 169,000.00; 0.00; 1,000.00. 8.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 20.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง; 170,000.00; 169,000.00; 0.00; 1,000.00. 9.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 21.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านไปบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่; 170,000.00; 169,000.00; 0.00; 1,000.00. 10.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน; 170,000.00; 170,000.00; 0.00; 0.00. 11.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปคุ้มน้อย หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ; 170,000.00; 169,000.00; 0.00; 1,000.00. ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 12.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนปลายนา หมู่ที่ 13 บ้านหอคำเหนือ; 170,000.00; 169,000.00; 0.00; 1,000.00. 13.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 25.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านผ่านบ้านนายโฮง หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์; 170,000.00; 169,000.00; 0.00; 1,000.00. 14.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 17.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หน้าโรงเรียนบ้านโนนยาง หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง; 170,000.00; 170,000.00; 0.00; 0.00. 15.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยข้างบ้านตาวิน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ; 92,000.00; 91,500.00; 0.00; 500.00. 16.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 16.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก เส้นศาลาประชาคม-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด; 220,000.00; 220,000.00; 0.00; 0.00. 17.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด เส้นไปหนองหมู หมู่ที่ 12 บ้านสมประสงค์; 65,000.00; 64,500.00; 0.00; 500.00. 18.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์; 201,000.00; 200,500.00; 0.00; 500.00. ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 19.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 02.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ; 169,000.00; 169,000.00; 0.00; 0.00. 20.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 07.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนายประสาน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง; 136,000.00; 135,500.00; 0.00; 500.00. 21.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 09.โครงการขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน; 76,000.00; 76,000.00; 0.00; 0.00. 22.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 1. ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลหอคำ; 570,000.00; 570,000.00; 0.00; 0.00. 23.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ; 50,000.00; 48,400.00; 48,400.00; 1,600.00. 24.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 1. ค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ; 20,000.00; 4,600.00; 4,600.00; 15,400.00. 25.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 1. ค่าซ่อมแซมระบบประปา; 150,000.00; 82,620.00; 82,620.00; 67,380.00. 26.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 2.โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล.หน้าเทศบาลตำบลหอคำ; 100,000.00; 99,500.00; 99,500.00; 500.00. 27.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; เงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า; 670,000.00; 361,298.81; 361,298.81; 308,701.19. 28.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 1.โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬาในโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์; 180,000.00; 179,500.00; 179,500.00; 500.00. 29.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 06.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านม่วงมีชัย- โนนสง่า; 171,000.00; 170,000.00; 0.00; 1,000.00. ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 30.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 03.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองเข็ง-โคกสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง; 122,000.00; 121,000.00; 0.00; 1,000.00. 31.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 20.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง; 170,000.00; 169,000.00; 0.00; 1,000.00. 32.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 8,682,000.00; 8,120,180.00; 8,120,180.00; 561,820.00. 33.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; เบี้ยยังชีพคนพิการ; 2,534,400.00; 2,088,000.00; 2,088,000.00; 446,400.00. 34.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; 60,000.00; 42,000.00; 42,000.00; 18,000.00. 35.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 2.โครงการจัดซื้อวารสาร นิตยสารสำหรับท้องถิ่นรักการอ่าน; 13,000.00; 3,760.00; 3,760.00; 9,240.00. 36.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; 735,000.00; 607,720.00; 607,720.00; 127,280.00. 37.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; ค่าอาหารเสริม (นม); 1,423,240.00; 1,338,236.60; 1,338,236.60; 85,003.40. 38.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 1.โครงการจัดงานวันเด็ก; 70,000.00; 67,139.00; 67,139.00; 2,861.00. 39.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; 442,860.00; 313,200.00; 313,200.00; 129,660.00. 40.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 1.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.; 2,200,000.00; 2,134,000.00; 2,134,000.00; 66,000.00. 41.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 2.อุดหนุนโครงการกิจกรรมให้โรงเรียนในเขตตำบลหอคำ; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 0.00. 42.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 3. รายจ่ายโครงการป้องกันไข้เลือดออก; 200,000.00; 199,630.00; 199,630.00; 370.00. ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 43.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; 2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี; 75,000.00; 58,040.00; 58,040.00; 16,960.00. 44.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; เงินอุดหนุนเอกชน; 280,000.00; 280,000.00; 280,000.00; 0.00. 45.; การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย; 8.โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด; 10,000.00; 6,300.00; 6,300.00; 3,700.00. 46.; การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ; 2.ค่าโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน; 200,000.00; 199,005.00; 199,005.00; 995.00. 47.; การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 4. รายจ่ายโครงการคัดแยกขยะ; 30,000.00; 18,700.00; 18,700.00; 11,300.00. 48.; การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; 3.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง; 120,000.00; 85,703.00; 85,703.00; 34,297.00. 49.; การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; 1. โครงการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี; 900,000.00; 791,239.00; 791,239.00; 108,761.00. 50.; การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; 1.อุดหนุนโครงการแข่งเรือยาวประเพณีบ้านหนองเข็ง; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 0.00. ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 51.; การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; 1.อุดหนุนโครงการงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา; 96,000.00; 81,000.00; 81,000.00; 15,000.00. 52.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 2.โครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่; 20,000.00; 3,000.00; 3,000.00; 17,000.00. 53.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.ค่าจัดประชุมประชาคมตำบล; 75,000.00; 29,423.00; 29,423.00; 45,577.00. 54.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 6. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์; 57,000.00; 25,980.00; 25,980.00; 31,020.00. 55.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 3.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบล หอคำ; 120,000.00; 99,000.00; 99,000.00; 21,000.00. 56.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองบึงกาฬ; 15,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 5,000.00. 57.; การพัฒนาด้านระบบ บริหารจัดการที่ดี; 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ; 265,000.00; 100,811.00; 100,811.00; 164,189.00. 58.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 0.00. 59.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 18,000 BTU(ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง; 29,900.00; 29,700.00; 29,700.00; 200.00. 60.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง; 19,000.00; 16,300.00; 16,300.00; 2,700.00. 61.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA –ขนาด 3,500 ANSI Lumens; 30,300.00; 30,000.00; 30,000.00; 300.00. ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 62.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง; 32,000.00; 31,700.00; 31,700.00; 300.00. 63.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง; 51,000.00; 50,400.00; 50,400.00; 600.00. 64.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง; 17,500.00; 16,800.00; 16,800.00; 700.00. 65.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ; 150,000.00; 150,000.00; 150,000.00; 0.00. 66.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง; 30,600.00; 30,600.00; 30,600.00; 0.00. 67.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง; 118,000.00; 118,000.00; 118,000.00; 0.00. 68.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.ค่าจัดซื้อปั๊มบาดาล ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 3 ชุด; 90,000.00; 87,900.00; 87,900.00; 0.00. 69.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA ชนิด 3 เฟส 4 สาย; 330,000.00; 330,000.00; 330,000.00; 0.00. 70.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.ค่าจัดซื้อปั้มหอยโขงชนิดหน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส; 43,300.00; 41,300.00; 41,300.00; 2,000.00. 71.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 2.ค่าจัดซื้อปั้มหอยโขงชนิดหน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส; 55,000.00; 54,000.00; 54,000.00; 1,000.00. 72.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 3.ค่าจัดซื้อตู้คอนโทรล ขนาด 5แรงม้า 3 เฟส; 44,000.00; 42,900.00; 42,900.00; 1,100.00. ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 73.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง; 6,300.00; 6,300.00; 6,300.00; 0.00. 74.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; 2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2; 30,000.00; 29,700.00; 29,700.00; 300.00. 75.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร; 16,500.00; 16,500.00; 16,500.00; 0.00. 76.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์; 280,000.00; 188,971.35; 188,971.35; 91,028.65. 77.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; จัดซื้อชุดผจญเพลิง; 28,000.00; 27,800.00; 27,800.00; 200.00. 78.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมค่าติดตั้ง; 12,000.00; 12,000.00; 12,000.00; 0.00. 79.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชิอง แบบที่ 1; 6,000.00; 5,900.00; 5,900.00; 100.00. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 1. งบประมาณที่บรรจุอยู่ในแผนฯ มีมากเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ 2. งบประมาณที่มีจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 3. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 4. แผนปฏิบัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายโอนภารกิจจากหลายหน่วยงานยังขาดความเข้าใจ และการประสานงานที่ดี ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ 1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบลหอคำ ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหอคำ 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหอคำอย่างต่อเนื่อง 4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน 5. ประสานคณะกรรมการเพื่อออกพื้นที่สถานที่ก่อสร้างจริง ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประเด็น; พอใจมาก; พอใจ; ไม่พอใจ. 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม; 76.00 %; 24.00 %; 0.00 %. 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม; 67.00 %; 33.00 %; 0.00 %. 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม; 63.00 %; 37.00 %; 0.00 %. 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ; 60.00 %; 40.00 %; 0.00 %. 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม; 61.00 %; 39.00 %; 0.00 %. 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด; 59.00 %; 41.00 %; 0.00 %. 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา; 65.00 %; 35.00 %; 0.00 %. 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน; 75.00 %; 23.00 %; 0.00 %. 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม; 64.00 %; 36.00 %; 0.00 %. ###### ภาพรวม; 65.00 %; 35.00 %; 0.00 %. 5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ประเด็น; คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน). 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม; 8.55. 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม; 8.35. 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม; 8.80. 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ; 8.70. 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม; 9.05. 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด; 8.40. 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น; 8.70. 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม; 8.60. ###### ภาพรวม; 8.64.

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.65 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 8.30 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.35 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.45 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.50 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.60 |
| ###### ภาพรวม | 8.34 |

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.20 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 8.90 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.30 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 8.80 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.40 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.20 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 9.10 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.10 |
| ###### ภาพรวม | 9.13 |

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว   กีฬา และนันทนาการ

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.15 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 8.55 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 8.90 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.30 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.85 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| ###### ภาพรวม | 8.49 |

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.05 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 9.05 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.85 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 8.90 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.70 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.05 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 9.20 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.90 |
| ###### ภาพรวม | 8.96 |

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.05 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 8.55 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.20 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 8.90 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.70 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.05 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.90 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.20 |
| ###### ภาพรวม | 8.94 |

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.20 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 8.90 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.30 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ | 8.80 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.40 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.20 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 9.10 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.10 |
| ###### ภาพรวม | 9.13 |

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลหอคำ มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนองขอน-ไป นานอก (ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ) | 246,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-6 เมตร ยาว 600 เมตร |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านเส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน-บ้านนายหัสชัย (ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) | 257,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-6 เมตร ยาว 600 เมตร |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง (ประชาคม หมู่ที่ 3 เสนอ) | 170,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-6 เมตร ยาว 95 เมตร |
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายทองมาก ศรีพลัง หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง (ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ) | 175,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร เส้นไปนาสามผัว หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ | 270,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร เส้นไปโรงสี หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย | 170,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร |
| 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาพักญาติ เข้ามาในวัด (เมรุ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง | 170,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร |

|  | ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 8.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง; 170,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน; ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร. 9.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านไปบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่; 170,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน; ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร. 10.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน; 170,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน; ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร. 11.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปคุ้มน้อย หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ; 170,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน; ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร. 12.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปโนนปลายนา หมู่ที่ 13 บ้านหอคำเหนือ; 170,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน; ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร. 13.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านไปบ้านนายโฮง หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์; 170,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน; ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4-5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร. 14.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด เส้นหน้าโรงเรียนและหมู่บ้าน; 170,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้การระบายน้ำไหลสะดวกขึ้น; ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จำนวน 2 แห่ง. 15.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ; 92,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้การระบายน้ำในฤดูฝนมีความสะดวกมากขึ้นน้ำไม่ท่วมขัง; ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จำนวน 2 แห่ง. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 16.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักเส้นศาลาประชาคม-วัดสว่างอารมณ์; 220,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้การระบายน้ำในฤดูฝนมีความสะดวกมากขึ้นน้ำไม่ท่วมขัง; วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 เส้น. 17.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านสมประสงค์; 65,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อการให้ระบายน้ำในฤดูฝนมีความสะดวกขึ้นน้ำไม่ท่วมขัง; ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ลึก 0.50 ขนาด 0.50x200 เมตร จำนวน 2 เส้น. 18.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์; 201,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนมีความสะดวกมากขึ้น; ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ลึก 0.50 ขนาด 0.50x100 เมตร. 19.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ; 169,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนมีความสะดวกมากขึ้น; ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ลึก 0.50 ขนาด 0.50x 200 เมตร จำนวน 3 เส้น. 20.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวทอง; 136,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกขึ้นและใช้เป็นทางข้ามถนน; ก่อสร้างรางระบายน้ำ ลึก 0.50 เมตร ขนาด 0.50*300 ม. -เส้นหน้าบ้าน นายประสาน พวยชาลี -เส้นหน้าบ้าน นายอภิวัฒน์ -เส้นหน้าบ้านนายเสาร์ -บ้านนายเพ็ง. 21.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างลงท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหน้าศาลาประชาคม (ประชาคม หมู่ที่ 8 เสนอ); 27,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกขึ้น และใช้เป็นทางข้ามถนน; วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักจำนวน 1 เส้น. 22.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน (ประชาคม หมู่ที่ 10 เสนอ); 76,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกขึ้นและใช้เป็นทางข้ามถนน; วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักจำนวน 1 เส้น. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 23.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์ (ประชาคม หมู่ที่ 14); 201,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง,; เพื่อให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนมีความสะดวกมากขึ้น; ก่อสร้างรางระบายน้ำ ลึก 0.50 เมตร ขนาด 0.50*350 ม. -เส้นเส้นหน้าบ้านนางวนารี ถึงบ้านนายลี นนทวงศ์ -เส้นหน้าบ้านผู้ช่วยทองจันทร์ ถึงตลาดนัดดวงจันทร์ -เส้นหน้าบ้านนายสมประสงค์ ถึงบ้านนายเสถียร แก้วพัฒน์. 24.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลหอคำ (ประชาคม หมู่ที่ 1-14 เสนอ); 570,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภค; ขยายเขตประปา จำนวน 14 หมู่บ้าน. 25.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน (ประชาคม หมู่ที่ 3,4,8,9,10,11,14 เสนอ); 50,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง; ปรับปรุงซ่อมแซม หอกระจายข่าว จำนวน 7 แห่ง. 26.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ); 20,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อสามารถส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรได้ดีขึ้น; จำนวน 1 แห่ง. 27.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน เสนอ); 150,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้การใช้งานในระบบประปาเป็นไปด้วยเรียบร้อย; จำนวน 11 แห่ง. 28.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. ด้านหน้าเทศบาล ตำบลหอคำ; 100,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อป้องกันไม่ให้ดินพังทลาย; ก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. จำนวน 1 แห่ง. 29.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; อุดหนุนค่าขยายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน); 670,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง,; เพื่อให้ชุมชนมีแสงสว่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน; จำนวน 14 หมู่บ้าน. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 30.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬา; 180,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้นักกีฬา สามารถใช้สนามได้ในตอนกลางคืน; จำนวน 2 โรงเรียน รร.หอคำพิทยาสรรค์และ รร.บ้านโคกสะอาด. 31.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านม่วงมีชัย ตำบลหอคำ ถึง บ้านโนนสง่า ตำบลหนองเลิง; 171,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน; กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,300 เมตร (ตามแบบ ทต.หอคำกำหนด). 32.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหนองเข็ง ถึง บ้านโคกสะอาด ตำบลหอคำ (ประชาคม หมู่ที่ 3,4 เสนอ); 122,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน; กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,850 เมตร (ตามแบบ ทต.หอคำกำหนด). 33.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สู่พื้นที่การเกษตรต่อเนื่องโครงการเดิม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8; 170,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน; ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 73.50 เมตร หรทอมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 367.50 ตารางเมตร. 34.; การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังด่าน หมู่ที่ 10; 76,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน; ขนาดกว้าง 1 เมตรทั้งสองข้าง หนา 0.15 เมตร ยาวทั้งสิ้น 345 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร. 35.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ -การปลูกสวนสมุนไพร; 20,000; ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม; เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่าง; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 36.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ หมู่ที่ 1-14 (ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ); 30,000; ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม; เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลายและมีรายได้เพิ่มขึ้น; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 37.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ; 50,000; ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม; เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ/คนพิการ มีงานทำ; ฝึกอบรม ปีละ 3-4 หมู่บ้าน. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 38.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ; 8,682,000; ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม; เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล; ผู้สูงอายุ จำนวน 1,000 คน. 39.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ; 2,534,400; ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม; เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแล; ผู้พิการจำนวน 300 คน. 40.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; 60,000; ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม; เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการรู้แล; ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6 คน. 41.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส; 50,000; ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม; เพื่อไปดูความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 42.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหอคำ; 30,000; ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข; เพื่อให้เด็กและเยาวชนให้มีบทบาทมากขึ้น; จำนวน 1 แห่ง. 43.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ; 13,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน; จำนวน 1 แห่ง. 44.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; 735,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ; ศพด.ต.หอคำ จำนวน 9 ศูนย์. 45.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการส่งเสริมอาหารเสริม(นม) ตำบลหอคำ; 1,423,240; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์; สถานศึกษาในเขตตำบลหอคำ จำนวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 ศูนย์. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 46.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลหอคำ; 0.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีสถานที่ที่ได้มาตรฐาน; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในเขตตำบลหอคำ. 47.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ; 70,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; -เพื่อส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ -เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้การทำกิจกรรมและกล้าแสดงออก; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหอคำ จำนวน 9 ศูนย์. 48.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 442,860; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้ ศพด. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหอคำ จำนวน 9 ศูนย์. 49.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน สังกัด สพฐ.; 2,200,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ; สถานศึกษาในเขตตำบลหอคำ จำนวน 6 แห่ง จำนวน 613 คน. 50.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการอุดหนุนกิจกรรมให้โรงเรียนในเขตตำบลหอคำ; 200,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานด้านการศึกษา; โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหอคำ จำนวน 6 แห่ง. 51.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา); 70,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,สำนักการศึกษา; เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น; จำนวน 9 ศูนย์. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 52.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก; 200,000; ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข; เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก; หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 14. 53.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี; 75,000; ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข; เพื่อป้องกันและควบคุมจากโรคพิษสุนัขบ้า; หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 14. 54.; การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต; เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน); 280,000; ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข; เพื่อป้องกันให้ประชาชนหมู่บ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้น และลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 55.; การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย; โครงการสัมมนาทางวิชาการและพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.); 25,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก อปพร.; ปีละ 1 ครั้ง. 56.; การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย; โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด; 10,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 57.; การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย; โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยภายในหมู่บ้าน; 30,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกันภัยเบื้องต้น; จำนวน 14 หมู่บ้าน. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 58.; การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ; โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนตำบลหอคำ; 200,000; ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม; เพื่อให้ประชาชนได้เล่นกีฬาส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 59.; การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการอนุรักษ์รักษาป่าสิ่งแวดล้อม; 20,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อให้ชุมชนมีป่าชุมชนมีความสมบูรณ์; ปลูกต้นไม้ จำนวน 1 แห่ง. 60.; การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการปักเขตที่สาธารณะ; 100,000; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารธประโยชน์; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 61.; การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการจัดกิจกรรมการลดคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากชุมชน; 30,000; ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข; เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากขยะที่เป็นอันตราย; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 62.; การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; โครงการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม; 40,000; ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข; เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 63.; การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์; 150,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญประเพณีสงกรานต์; จำนวน 14 หมู่บ้าน. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 64.; การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง; 120,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญงานประเพณีลอยกระทง; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 65.; การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ; 120,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญงานประเพณีบุญบั้งไฟ; จำนวน 3 วัน. 66.; การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; โครงการแข่งเรือยาวประเพณีตำบลหอคำ; 900,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามได้คงอยู่สืบไป; การแข่งขัน จำนวน 3 วัน. 67.; การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; อุดหนุนโครงการแข่งเรือยาวประเพณีบ้านหนองเข็ง; 20,000.00; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามได้คงอยู่สืบไป; จำนวน 1 แห่ง. 68.; การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น; อุดหนุนโครงการงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา; 96,000; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม; เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญทางพุทธศาสนา; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 69.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริหารจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่; 20,000; ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง; เพื่อบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 70.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลหอคำ; 75,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ ทต.หอคำ มีประสิทธิตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง; จำนวน 14 หมู่บ้าน. ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; วัตถุประสงค์; ผลผลิต. 71.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์; 57,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี; จำนวน 1 แห่ง. 72.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; โครงการจัดทำแผนที่ภาษี; 120,000; ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง; เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น; จำนวน 1 โครงการ. 73.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น; 0.00; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น; จำนวน 14 หมู่บ้าน. 74.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ; 15,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเป็นศูนย์กลางของ อปท.ในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหลังการเกิดภัย; จำนวน 1 แห่ง. 75.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ; 265,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น; ผู้บริหาร สมาชิกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง. 76.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ; 50,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม; ประชาชนและจิตอาสาทุกคนในตำบลหอคำ. 77.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี; 20,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ; ประชาชนในตำบลหอคำ. 78.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน; 10,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน; เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว. 79.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 18,000 BTU (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง; 29,900; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อปรับปรุงภายในห้องสำนักงาน; เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง. 80.; การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี; จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง; 19,000; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงานให้น่าอยู่; เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |  |
| 81. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA –ขนาด 3,500 ANSI Lumens | 30,300 | สำนักปลัด อบจ.,สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้คุณภาพมากขึ้น | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง |  |
| 82. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง | 32,000 | สำนักปลัดเทศบาลและกองคลัง | เพิ่มศักยภาพในการการปฏิบัติงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง |  |
| 83. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง | 51,000 | สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง ,กองสวัสดิการสังคม และกองการศึกษา | เพิ่มศักยภาพในการการปฏิบัติงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง |  |
| 84. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง | 17,500 | สำนักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา ,และกองสวัสดิการสังคม | เพิ่มศักยภาพในการการปฏิบัติงาน | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง |  |
| 85. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ | 150,000 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม |  |
| 86. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง | 30,600 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน | โทรทัศน์ แอลอีดี(LED) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง |  |
| 87. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง | 118,000 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง สำนักสาธารณสุข | เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดไข้เลือดออกในหมู่บ้าน | เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง |  |
| 88. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | ค่าจัดซื้อปั๊มบาดาล ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 3 ชุด | 90,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | ปั๊มบาดาล ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 3 ชุด |  |
| 89. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA ชนิด 3 เฟส 4 สาย | 330,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟฟ้าขัดข้องในสำนักงาน | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA ชนิด 3 เฟส 4 สาย |  |
| 90. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | ค่าจัดซื้อปั้มหอยโขงชนิดหน้าแปลน ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส | 43,300 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | ปั้มหอยโขงชนิดหน้าแปลน ขนาด 7 แรงม้า 3 เฟส |  |
|  |  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |  |
| 91. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | ค่าจัดซื้อปั้มหอยโขงชนิดหน้าแปลน ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส | 55,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | ปั้มหอยโขงชนิดหน้าแปลน ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส |  |
| 92. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | ค่าจัดซื้อตู้คอนโทรล ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส | 44,000 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | ตู้คอนโทรล ขนาด 5แรงม้า 3 เฟส |  |
| 93. |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง | 6,300 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง |  |
| 94 |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | จัดซื้อชุดผจญเพลิง | 28,000 | สำนักปลัด อบจ.,สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน | ชุดผจญเพลิง จำนวน 1 ชุด |  |
| 95 |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมค่าติดตั้ง | 12,000 | สำนักปลัด อบจ.,สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อรักษาและป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | กล้อง CCTV พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 ตัว |  |
| 96 |  | การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี | จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 | 6,000 | สำนักปลัด อบจ.,สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง |  |